## 招标清单2024.9.19 (3)
钢筋工程招标清单
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块-钢筋工程
序号 | 名称 | 分包形式 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 暂定工程量 A | 1号厂房 | 2号厂房 | 3号厂房 | 4号厂房 | 5号厂房 | 8号厂房 | 暂存仓库1 | 初期雨水收集池 | 地下废水管廊 | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
一 | 厂房、门卫室工程
1 | 钢筋混凝土首层地面及以下基础钢筋制作、绑扎（无地下室），包含桩基础桩芯内插筋制作、绑扎 | 包人工包机械 包辅材 | 按首层建筑占地面积计算 | m2 | 14714.4 | 2601 | 2124 | 2632.2 | 2124 | 2632.2 | 2601 |  |  |  |  | / |  |  | 0 | 单价已包含本工程所需的隔离网及止水钢板安装费用，不再单独计价
2 | 钢筋混凝土首层地面以上钢筋制作、绑扎（含首层操作平台） | 包人工包机械 包辅材 | 按施工楼层建筑面积计算，建筑面积计算规则执行《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013 | m2 | 73363.8 | 12844.96 | 10611.27 | 12984.52 | 10866.54 | 12998.02 | 13058.49 |  |  |  |  | / |  |  | 0 | 单价已包含本工程所需的隔离网及止水钢板安装费用，不再单独计价
3 | 钢筋直螺纹（机械连接） | 包工包料 | 按建筑面积计算，建筑面积计算规则执行《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013 | m2 | 73363.8 | 12844.96 | 10611.27 | 12984.52 | 10866.54 | 12998.02 | 13058.49 | [7 empty] | 0
4 | 变更工程、签证工程 | 包人工包机械 包辅材 | 按实结算，以实际完成重量计算 | t | [11 empty] | / |  |  | 0
5 | 厂房、门卫室工程小计 |  |  | 元 | [14 empty] | 0
二 | 暂存仓库、雨水收集池工程
1 | 钢筋制作、绑扎（含变更、签证工程） | 包人工包机械 包辅材 | 工程量计算规则执行《2014江苏省建筑与装饰工程计价定额》 | t | 321.165 | [6 empty] | 241.03 | 80.135 |  |  | / |  |  | 0 | 单价已包含本工程所需的隔离网及止水钢板安装费用，不再单独计价
2 | 钢筋直螺纹（机械连接）（含变更、签证工程） | 包工包料 | 工程量计算规则执行《2014江苏省建筑与装饰工程计价定额》，最终结算量按80%计算。 | 个 | 3344 | [6 empty] | 2852 | 492 | [5 empty] | 0 | 例如：按图纸及计量规则算出钢筋套筒为100个，则最终结算量为100*80%=80个
3 | 暂存仓库、雨水收集池工程小计 |  |  | 元 | [14 empty] | 0
三 | 地下管廊工程
1 | 钢筋制作、绑扎（含变更、签证工程） | 包人工包机械 包辅材 | 工程量计算规则执行《2014江苏省建筑与装饰工程计价定额》 | t | 555.05 | [8 empty] | 555.05 |  | / |  |  | 0 | 单价已包含本工程所需的隔离网及止水钢板安装费用，不再单独计价
2 | 钢筋直螺纹（机械连接）（含变更、签证工程） | 包工包料 | 工程量计算规则执行《2014江苏省建筑与装饰工程计价定额》，最终结算量按80%计算。 | 个 | 518.4 | [8 empty] | 518.4 |  |  |  |  | 0 | 例如：按图纸及计量规则算出钢筋套筒为100个，则最终结算量为100*80%=80个
3 | 地下管廊工程小计 |  |  | 元 | [14 empty] | 0
四 | 除第一、第二、第三项以外的其他零星、附属工程
1 | 废水沟、电缆沟钢筋制作、绑扎 | 包人工包机械 包辅材 | 工程量计算规则执行《2014江苏省建筑与装饰工程计价定额》 | t | [11 empty] | / |  |  | 0 | 截止至2024年9月20日该三项清单未收到施工版图纸，工程量无法计算，暂不填写工程量
2 | 化粪池、隔油池、塔吊基础、施工电梯基础等附属工程钢筋制作、绑扎 | 包人工包机械 包辅材 | 按实结算，以实际完成重量计算 | t | [11 empty] | / |  |  | 0
3 | 马路钢筋网的钢筋制作、绑扎 | 包人工包机械 包辅材 | 以实际完成水平投影面积按平方计算 | m2 | [11 empty] | / |  |  | 0
4 | 变更、签证增加工程 | 包人工包机械 包辅材 | 按实结算，以实际完成重量计算 | t | [11 empty] | / |  |  | 0
5 | 除第一、第二、第三项以外的其他零星、附属工程小计 |  |  | 元 | [14 empty] | 0
五 | 不含税工程合计（一+二+三+四） |  |  | 元 | [14 empty] | 0
六 | 税金（含税 %） |  |  | 元 | [14 empty] | 0
七 | 含税工程合计（七+八） |  |  | 元 | [14 empty] | 0
备注： 1、以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、单价包含完成本项目图纸范围内的全部钢筋工程，包含用地红线外60米以内场地的钢筋二次转运。 3、本工程总建筑面积约155887.4m2，包含1~12号厂房、暂存仓库、雨水收集池、门卫室、地下废水管廊及本地块其他所有附属工程。本次清单工程量暂按1、2、3、4、5、8厂房、暂存仓库1、初期雨水收集池、地下废水管廊工程量。 4、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。 5、钢筋砼首层地面及以下基础钢筋制作、绑扎：包括±0.00以下本项目图纸内所有的钢筋制作、绑扎，含首层地面内钢筋、基础、基础梁柱板、桩插筋、桩承台、集水井、电梯坑等钢筋。 6、钢筋制作、绑扎按建筑面积计算部分，其单价已综合考虑马凳筋、铁件等措施筋制作、安装费用，结算时不单独增加费用。 7、其余包含施工内容详见合同条款。